## VIEWER
PROYECTO
|  | Costo obra | 100376.791
Nombre | Empresa X | Margen | 25%
Fecha inicio | 2025-12-02 | 🟢 Rentable
Imprevistos (Sumar dias) | 0 | Ganancia | 25094.1977
Fecha fin | 2025-12-12 | Precio final | 125470.9888
Cantidad de dias | 10
Datos de la obra
Tipo de obra | Obra nueva
Ubicación | Suburbana
Metros cuadrados (m²) | 25
Complejidad | 2
Nivel de terminación | Alto
Plazo pedido por el cliente (dias) | 10
Mano de obra | Cantidad de personas | DETALLES
Oficial | 1 | Mano de obra
Medio oficial | 1 | Horas | 46.2
Ayudante | 2 | Total | 20350
Especialista | 1 | Materiales
Jefe de obra | 1 | Cemento | 1320
Equipo | Dias_uso | Yeso | 5346
Alquier andamios | 1 | Placas | 15444
Plataformas | 1 | Pintura | 1464.75
Maquinaria | 1 | Hierro | 4413.75
Seguridad | 1 | Material secundario 8% | 2239.08
|  | Equipo | 8600
|  | Total | 38827.58
|  | Total según terminación | 46593.096
Costos indirectos
|  | Total | 33433.695

## DB
PARÁMETROS
TipoObra_sel | Obra nueva
m2_sel | 25
Complejidad_sel | 2
Terminacion_sel | Alto
Plazo_cliente_sel | 10
Datos base de la obra | Variables | Factor
Ubicación
| Centro | 1
| Suburbana | 1.05
| Campo | 1.15
Complejidad
| 1 | 1
| 2 | 1.1
| 3 | 1.25
| 4 | 1.4
| 5 | 1.6
Nivel de terminación
| Bajo | 0.9
| Medio | 1
| Alto | 1.2
Mano de obra | Variables | Costo_hora | Horas_por_m2 |  |  |  |  | Calculo_Mano_Obra
|  |  | Reforma | Obra nueva | Mantenimiento | Pintura | Seco | Rol | Costo_hora | Cantidad_personas | Horas | Costo_total_rol | Total_mano_de_obra | Total_Horas | Total_Horas_Ajustadas_Complejidad_y_Terminación
| Oficial | 650 | 0.45 | 0.4 | 0.25 | 0.18 | 0.35 | Oficial | 650 | 1 | 10 | 6500 | 20350 | 35 | 46.2
| Medio oficial | 520 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | Medio oficial | 520 | 1 | 7.5 | 3900
| Ayudante | 420 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | Ayudante | 420 | 2 | 12.5 | 5250
| Especialista | 900 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0 | 0.1 | Especialista | 900 | 1 | 3 | 2700
| Jefe de obra | 1000 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | Jefe de obra | 1000 | 1 | 2 | 2000
Materiales | Materiales | Consumo_por_m2 | Precio_unitario | Desperdicio_% | Costo_material | Total_material
| Cemento | 0.1 | 480 | 0.1 | 1320 | 27988.5
| Yeso | 0.9 | 220 | 0.08 | 5346
| Placas | 1.1 | 520 | 0.08 | 15444
| Pintura | 0.18 | 310 | 0.05 | 1464.75
| Hierro | 3 | 55 | 0.07 | 4413.75
|  | Estimación_% | Total_sec
| Material secundario | 8% | 2239.08
| Equipo | Costo_diario | Dias_uso | Costo_equipo | Total_equipo
| Alquiler andamios | 1800 | 1 | 1800 | 8600
| Plataformas | 3500 | 1 | 3500
| Maquinaria | 2500 | 1 | 2500
| Seguridad | 800 | 1 | 800
| Total final | 38827.58
| Total final según terminación | 46593.096
Costos indirectos | Costos fijos prorrateados | Tipo | Valor | Costos fijos | Total_transporte_ubicacion | Total combustible_ubicación | Total_indirectos
| Transporte | Diario | 1200 | 12000 | 12600 |  | 33433.695
| Combustible | Diario | 900 | 9000 |  | 9450
| Seguros | % costo directo | 0.03 | 1450.155
| Desgaste de herramientas | % costo directo | 0.04 | 1933.54
| Gestor | Fijo por obra | 3000 | 3000
| Tiempo de gestión | Fijo por obra | 5000 | 5000
Margen_% | 0%
10%
25%
50%